## Sheet1
Story ID | Theme | Epic | Release | Sprint | Story status | Story type | Impediment | Ready | Waiting | Story title | Description | Acceptance criteria | Moscow | Business value | Risk | KANO | Effort | Story estimated time | Story remaining time | Story spent time | Story due date | Tags | Story color | Created at | Completed at | Billable
485585 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | done | USER STORY | false | true | false | Úvodní stránka aplikace | AS: jako skupina I: chci navrhnout pevnou struktury stránek a UI SO: protože podle vzoru budou dělány všechny stránky | * Jako uživatel chci mít možnost se přes úvodní stránku přihlásit, abych si mohl řídit přístup a kompetence pomocí oprávnění na jednotlivých účtech | must | 20 |  |  | 3 | 420 | 0 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-15 10:32:05 UTC | 2023-11-23 00:18:38 UTC
486278 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | done | USER STORY | false | false | false | Prázdné funkce pro role | AS: jako programátor I: chci mít přpravnou kostru pro funkce SO: aby SW mel alespon metodu bez obsahu | Pro každou roli existuje připravený soubor s prázdnou definicí pro CRUD operace Pro každou roli existuje prázdná web stránka se prázdnou definicí základních operací | must | 20 |  |  | 1 | 360 | 0 | 360 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-17 20:45:11 UTC | 2023-11-23 18:53:45 UTC
486280 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | done | USER STORY | false | false | false | Definice společných knihoven a standardu rozhraní | AS: jako programátor I: chci mít funkční společné vzory a soubory pro vlastní práci SO: abych je mohl používat jako metody | - kostra souboru pro připojení k databázi - kostra souboru pro nahrávání souborů - kostra souboru pro upravu názvu souboru pro zamezení duplicit - kostra souboru pro přejmenován/smazání stareho souboru pro opakované nahrání stejného soboru | could | 20 |  |  | 0.5 | 360 | 0 | 300 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-17 20:51:09 UTC | 2023-11-25 17:10:19 UTC
487427 |  | Redaktor | Basic functionaliy | Sprint 2 | in_progress | USER STORY | false | false | false | Vložení článku od autora | AS: jako redaktor I: potřebuji vložit článek SO: pro evidenci článků | Lze vložit soubor od autora. Lze akceptovat nahraný soubor autorem. | must | 13 |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:41:51 UTC
487430 |  | Redaktor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Akceptace článku pro vydání | AS: jako redaktor I: potřebuji akceptovat článek SO: pro schválení finálního čísla časopisu | Článek lze přiřadit do baličku časopisu | should | 5 |  |  | 0.5 | 360 | 360 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:43:46 UTC
487432 |  | Redaktor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Zamítnutí článku | AS: jako redaktor I: potřebuji zamítnout článek SO: | Lze odmítnout článek Lze doplnit důvod odmítnutí | could | 3 |  |  | 0.5 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:45:24 UTC
487434 |  | Autor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Vložení článku | AS: jako autor I: potřebuji vložit článek SO: pro zaslání redaktorovi | Lze nahrát článek do sysému | must | 20 |  |  | 1 | 540 | 540 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:46:08 UTC
487435 |  | Autor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Odeslání článku redaktorovi | AS: jako redaktor I: potřebuji odelat článek redaktorovi SO: | Lze odeslat článek (zařadit do fronty na schválení redaktorem) | should | 20 |  |  | 0.5 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:46:30 UTC
487436 |  | Autor | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Stažení článku | AS: jako redaktor I: potřebuji smazat článek SO: | Lze zrušit odeslání (do doby zpracování) Lze zrušit článek po vrácení k přepracování | could | 3 |  |  | 0.5 | 120 | 120 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:47:32 UTC
487437 |  | Redaktor | Basic functionaliy | Sprint 2 | todo | USER STORY | false | false | false | Přehled nezpracovaných článků | AS: jako redaktor I: potřebuji přehled článků ke zpracování SO: pro rozdelení mezi recenzenty nebo zařazení do časopisu | Lze vytvořit seznam článků, které čekají na zpracování Seznam je dělený na od autorů a od oponentů | must | 3 |  |  | 2 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:47:34 UTC
487438 |  | Redaktor | Fine tunning | Sprint 4 | todo | USER STORY | false | false | false | Odeslání článku na recenzi | AS: jako redaktor I: potřebuji odeslat článek recenzentovi SO: | Lze odeslat článek s žádostí o oponenturu | should | 3 |  |  | 0.5 | 600 | 600 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:47:38 UTC
487439 |  | Recenzent | Fine tunning | Sprint 4 | todo | USER STORY | false | false | false | Příjem článku pro recenzi | AS: jako recenzent I: chci dostat článek k recenzi SO: | Lze stáhnout článek pro recenzi | must | 8 |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:51:06 UTC
487441 |  | Recenzent | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Recenze článku | AS: jako recenzent I: chci napsat recenzi a odeslat jí SO: | "ze připojit recenzi formou druhého souboru nebo poznámky | must | 8 |  |  | 2 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:51:36 UTC
487442 |  | Recenzent | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Odmítnutí recenze | AS: jako recenzent I: chci mít možnost odmítnout psát recenzi SO: | Lze vrátit článek bez recenze. | should | 3 |  |  | 0.5 | 120 | 120 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:52:10 UTC
487443 |  | Čtenář | Fine tunning | Sprint 4 | todo | USER STORY | false | false | false | Čtení článku | AS: jako čtenář I: chci číst článek SO: | Lze zobrazit článek | must | 20 |  |  | 8 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:52:51 UTC
487445 |  | Čtenář | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Zpětná vazba | AS: jako čtenář I: chci ohodnotit článek SO: | K článku lze přidat hodnocení formou udělení počtu bodů (1-5) | could | 2 |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:53:08 UTC
487447 |  | Administrátor | Basic functionaliy | Sprint 2 | in_progress | USER STORY | false | false | false | Založení uživatele | AS: jako administrator I: potřebuji založit uživatele SO: aby mohli pracovat v systemu | Lze založit uživatele Lze uživateli změnit heslo | must | 20 |  |  | 3 | 960 | 840 | 120 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:54:13 UTC
487451 |  | Administrátor | Basic functionaliy | Sprint 2 | in_progress | USER STORY | false | false | false | Přidání nebeo odebrání role | AS: jako administrátor I: potřebuji přidat nebo ubrat roli uživatelum SO: aby mohli přicházet a odcházet | Uživateli lze přidat nebo odebrat roli | must | 20 |  |  | 2 | 360 | 360 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:55:14 UTC
487453 |  | Šéfredaktor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Schválení finálního čísla | AS: jako šéfredaktor I: chci vždy schválit finální podobu časopisu SO: | Lze schválit a tím uzavřít číslo časopisu | must | 13 |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:55:54 UTC
487455 |  | Šéfredaktor | Basic functionaliy | Sprint 3 | todo | USER STORY | false | false | false | Založení nového čísla | AS: jako šéfredaktor I: musím formálně založit nové číslo časopisu SO: | Lze přidat nové číslo časopisu s podtitulem Lze mít několik otevřených čísel v jednu dobu | must | 20 |  |  | 0.5 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:56:43 UTC
487457 |  | Šéfredaktor | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Zařazení libovolného článku z existujících | AS: jako šéfredaktor I: chci zmenit obsah časopisu a přidaat si libovolný článek SO: | Lze přiřadit odmítnutý článek, který autor nestáhl Lze zařadit již publikovaný článek | should | 5 |  |  | 1 | 240 | 240 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:58:00 UTC
487458 |  | Šéfredaktor | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Odmítnutí publikace článku | AS: jako šéfredaktor I: chci mít možnost odmítnout publikovat článek bez udání důvodu SO: | Lze vyřadit lánek z daného čísla časopisu Lze vyřadit článek trvale z evidence | could | 5 |  |  | 1 | 240 | 240 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 18:59:15 UTC
487459 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | done | USER STORY | false | false | false | Slepá verze webu z pohledu redaktora, autora a čtenáře | AS: jako vlastník I: chci vidět, jak bude vypadat finální produkt z pohledu rolí SO: | Lze otevřít koncept pro vkládání článku autorem Lze otevřít koncept pro práci redaktora Lze otevít koncept pro čtení článků a listování čísly | must | 8 |  |  | 3 | 120 | 0 | 540 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 19:00:14 UTC | 2023-11-27 18:51:54 UTC
487465 |  | Čtenář | Fine tunning | Sprint 4 | todo | USER STORY | false | false | false | Přehled čísel časopisu | AS: jako čtenář I: chci najít časopis SO: | Lze zobrazot seznam čísel časopisu s názvy článků | could | 2 |  |  | 1 | 300 | 300 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 19:07:07 UTC
487466 |  | Čtenář | Fine tunning | Sprint 4 | todo | USER STORY | false | false | false | Vyhledávání | AS: jako čtenář I: chci najít článek SO: | Lze hledat v názvech článků Lze hledat v obsahu článků | could | 3 |  |  | 2 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 19:07:50 UTC
487469 |  | Čtenář | Fine tunning | Sprint 5 | todo | USER STORY | false | false | false | Export do PDF | AS: jako čtenář I: chci vlastní kopii článku pro poslání/archivaci... SO: | Lze exportovat článek do PDF souboru | wont | 1 |  |  | 1 | 720 | 720 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-22 19:08:41 UTC
488239 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | done | USER STORY | false | false | false | Login page | AS: jako programátor I: chci vedět, jaké proměnné budou pdefinovány po zalogování uživatele SO: | * přihlašovací stránka se zobrazí * přihlášení je možné pro několik uživatelů s pevným heslem * informace o uživateli je uložena v Session | must | 5 |  |  | 1 | 360 | 0 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-10-29 16:22:03 UTC | 2023-11-23 00:19:27 UTC
491186 |  | Webové rozhraní | Návrh web rozhraní | Sprint 1 | in_progress | USER STORY | false | false | false | Slepá verze webu z pohledu redaktora, autora a čtenáře | AS: jako vlastník I: chci vidět, jak bude vypadat finální produkt z pohledu rolí SO: | Lze otevřít koncept pro vkládání článku autorem Lze otevřít koncept pro práci redaktora Lze otevít koncept pro čtení článků a listování čísly | must | 8 |  |  | 3 | 660 | 600 | 540 |  |  | #FFFFFF | 2023-11-27 18:51:00 UTC
491189 |  | Webové rozhraní | Basic functionaliy | Sprint 2 | in_progress | USER STORY | false | false | false | Slepá verze webu z pohledu redaktora, autora a čtenáře | AS: jako vlastník I: chci vidět, jak bude vypadat finální produkt z pohledu rolí SO: | Lze otevřít koncept pro vkládání článku autorem Lze otevřít koncept pro práci redaktora Lze otevít koncept pro čtení článků a listování čísly | must | 8 |  |  | 3 | 420 | 420 | 0 |  |  | #FFFFFF | 2023-11-27 18:58:05 UTC